## Sheet1
Typ | Frage | Optionen | RichtigeAntwort | Erklärung
True/False | Lessons Learned dient der systematischen Erfassung von Erfahrungen aus Projekten. | Wahr,Falsch | Wahr | Lessons Learned sammelt Erfahrungen und ermöglicht daraus gewonnene Erkenntnisse.
True/False | Eine Lessons-Learned-Besprechung wird typischerweise zu Beginn des Projekts durchgeführt. | Wahr,Falsch | Falsch | Retrospektiven finden üblicherweise am Ende oder gegen Abschluss eines Projekts statt.
True/False | In einer Projektretrospektive werden positive und negative Erfahrungen gleichermaßen dokumentiert. | Wahr,Falsch | Wahr | Durch die Dokumentation beider Erfahrungen können Erfolge gesichert und Fehlerquellen vermieden werden.
True/False | Ziel einer Lessons-Learned-Retrospektive ist es, bewährte Vorgehensweisen zu identifizieren und wiederkehrende Fehler zu vermeiden. | Wahr,Falsch | Wahr | Retrospektiven sichern Best Practices und helfen dabei, wiederkehrende Probleme zu verhindern.
Multiple Choice | Welche Ziele verfolgt eine Lessons-Learned-Besprechung? | Austausch positiver Erfahrungen,Austausch negativer Erfahrungen,Verhinderung zukünftiger Projekte,Vermeidung bereits gemachter Fehler,Weiterentwicklung von Projektmanagementstandards,Geheimhaltung der Erkenntnisse | Austausch positiver Erfahrungen,Austausch negativer Erfahrungen,Vermeidung bereits gemachter Fehler,Weiterentwicklung von Projektmanagementstandards | Retrospektiven sammeln Erfahrungen, vermeiden Fehler und fördern die Weiterentwicklung von Standards.
Multiple Choice | Welche Inhalte gehören zu Lessons Learned? | positive Erfahrungen,negative Erfahrungen,Budgetauswertung,fachliche Erkenntnisse,Erkenntnisse aus Prozessen | positive Erfahrungen,negative Erfahrungen,fachliche Erkenntnisse,Erkenntnisse aus Prozessen | Lessons Learned dokumentiert Erfahrungen, fachliche und Prozess-Erkenntnisse.
Multiple Choice | Welche Ausgangssituationen können eine Lessons-Learned-Besprechung auslösen? | Projektstart,Projekt abgeschlossen,Restaufgaben erledigt,euphorische Stimmung,Unklare Ziele,frustrierende Stimmung | Projekt abgeschlossen,Restaufgaben erledigt,euphorische Stimmung,frustrierende Stimmung | Retrospektiven werden bei Projektabschluss oder emotionalen Stimmungslagen im Team initiiert.
Multiple Choice | Welche Fragestellungen gehören zu einer Lessons-Learned-Sitzung? | Wie viel Budget wurde verwendet?,Was ist gut gelaufen?,Was ist schlecht gelaufen?,Was kann jede Einzelne lernen?,Welche Ergebnisse sind für das Unternehmen wichtig? | Was ist gut gelaufen?,Was ist schlecht gelaufen?,Was kann jede Einzelne lernen?,Welche Ergebnisse sind für das Unternehmen wichtig? | Diese Fragen decken positive und negative Erfahrungen sowie individuelle und organisationale Erkenntnisse ab.
Multiple Choice | Welche weiterführenden Fragen helfen bei der Ableitung von Maßnahmen für zukünftige Projekte? | Wer ist der Kunde?,Was kann bei zukünftigen Projekten anders gemacht werden?,Wann wurde das Projekt gestartet?,Was soll bei zukünftigen Projekten beibehalten werden? | Was kann bei zukünftigen Projekten anders gemacht werden?,Was soll bei zukünftigen Projekten beibehalten werden? | Weiterführende Fragen fokussieren auf Anpassungen und Beibehaltung erfolgreicher Praktiken für künftige Projekte.
True/False | In einer Lessons-Learned-Besprechung erfolgt die Dokumentation der Ergebnisse vor der Analyse der Erkenntnisse. | Wahr,Falsch | Falsch | Die Analyse der Erkenntnisse erfolgt vor der Dokumentation. Die korrekte Reihenfolge ist: Sammlung → Analyse → Dokumentation → Nutzung.
True/False | Zu den Inhalten einer Lessons-Learned-Besprechung gehören sowohl positive als auch negative Erfahrungen. | Wahr,Falsch | Wahr | Die Inhalte umfassen sowohl positive als auch negative Erfahrungen sowie fachliche und prozessbezogene Erkenntnisse.
True/False | Eine Lessons-Learned-Besprechung wird ausschließlich bei Projektabschluss durchgeführt. | Wahr,Falsch | Falsch | Solche Besprechungen können auch nach Restaufgaben oder bei auffälligen Teamstimmungen (z. B. Euphorie oder Frustration) stattfinden.
True/False | Eine der zentralen Fragen in einer Lessons-Learned-Retrospektive lautet: „Was kann jede Einzelne lernen?“ | Wahr,Falsch | Wahr | Diese Frage zielt auf individuelle Lernerfahrungen ab und ist Teil der grundlegenden Reflexion in einer Retrospektive.